## Plantilla Plan de Acción
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PLAN DE ACCION
Departamento: | Investigación de aprendizajes
Responsable del área : | Dinorah de Lima
Responsable del Proyecto o Programa : | Dinorah de Lima
Cargo: | Investigadora
Cronograma de Actividaes | [7 empty] | Indicadores de Gestión |  |  |  | Valoración y Administración del Riesgo-VAR | [14 empty] | Descrpción
[12 empty] | Identificación de los Riesgos |  | Evaluación de los Riesgos
Actividad (Objetivo) Programada | Estado de Ejecución | Insumos | Trimestre T-4-Octubre-Diciembre | Presupuesto Ejecutado: | Fecha de inicio cumplimiento (DD/MM/AAAA | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AAAA | Horario (am/pm) | Cantidad de Actividad realizada | Meta Física lograda (POAs) | Objetivos estratégico logrado (PEI) | Nombre del Responsable |  |  | Impacto |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Respuesta al Riego |  |  |  | Acciones de Mitigación | Evidencias describir y adjuntar (escaneada) | Observaciones
[12 empty] | RIESGO | Tipo de Riesgo | Factores de Riesgo | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | Factores de Riesgo | Alto (71%-100%) (6 al 9) | Medio (31%-70%) (3 al 4) | Bajo (1%-30%) (1 al 2) | Evitar | Reducir | Compartir | Monitorear / Aceptar | Accion de Respuesta
1.19 Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti | En ejecución | Servicios técnicos profesionales | RD$ 2, 369, 400.00 | RD$ 2, 369, 400.00 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | am-pm | 0 | 100% | 40% | Dinorah de Lima | No poder ir a los centros educativos o | Estratégico y económico | No se desarrolla la investigación o se realiza de forma virtual |  | 2 |  | Aumento de casos de COVID-19, nuevas medidas desde el MINERD, estudiantes sin acceso a internet o con dificultades de conexión, no realizar a tiempo la ejecución presupuestaria. Firma tardía de convenio interinstitucional. |  | Medio (31%-70%) (3 al 4) |  |  |  |  | X | Colaboración de la Dirección General de Educación Primaria y de la Dirección General de Currículo del MINERD para, en conjunto, identificar la posibilidad de que dichos proyectos se lleven a cabo por medios virtuales o presenciales con los centros educativos que han iniciado la docencia. También se estará evaluando las fechas idóneas de implementación según el nuevo calendario escolar que se ha modificado por la pandemia. Se redefinió la entrega del software terminado para el próximo año. Debido a los inconvenientes, para este año se diseñará y evaluará una versión preliminar como requisito para la versión final del software. Aclarar que este proyecto va dirigido a casos específicos de estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Primario que requieren de apoyos complementarios a las clases regulares para apoyarlos a concluir su alfabetización inicial. | N/A | Se realizó una convocatoria de oferentes para el diseño del software. Solo se presentó una propuesta y no fue aprobada por el comité evaluador. Se determinó aumentar el monto del diseño y se emitirá una nueva convocatoria en octubre.
Nivel de Gravedad
Clasificación | % | Valor | Riesgo
9 | (71%-100%) | 3 | Alto
6 |  | 3 | Alto
4 | (31%-70%) | 2 | Medio
3 |  | 2 | Medio
2 | (1%-30%) | 1 | Bajo
1 |  | 1 | Bajo

## Calendario
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
Dirección de Planificación y Desarrollo
CRONOGRAMA DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS AVANCES Y LOGROS INSTITUCIONALES
CRONOGRAMA DE PRESNTACION DE LOS INFORME |  |  |  |  | Enero-marzo |  |  | Abril-junio |  |  | Julio-sept. |  |  | Oct-Dic. |  |  | Enero
Plataforma | Plataformas Dependientes | Periodo | Fechas establecidas | Área a Reportar | En | Feb. | marz | Abr. | May | Jun. | Jul. | Agost. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Enero
Plan Estratégico Institucional | SIGOB | Semestral | 05 de Enero 05 de Julio | Todos los Área de trabajo | 5 | [5 empty] | 5
| Pacto Educativo |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | 5
| Mamoria Institucional | Mensual | 30 de cada mes (Ene-Dic.) | Departamento de Comunicaciones Y Relaciones | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28
Normas Básica de Control Interno-INOBACI (cargar en la plataforma) | Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Cuatrimestral | 10 de Abril 10 de Agosto 20 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
Informe de Avances y Logros de la Gestión | Oficina de Libre Acceso a la Información OAI Normas Básica de Control Interno-INOBACI Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Trimestral | 05 de Abril 05 de Agosto 05 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Plan Operativo Anual -POA | Plan De Acción (Trimestralmente) | Trimestral | Enero-Marzo (se reporta los días 02 Abril) | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Abril-Junio (se reporta los días 02 de Julio) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Julio-Sept. (se reporta los días 02 Octubre) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Oct.-Dic. (se reporta los días 20 de Diciembre) (con exepción de Admistrativo y Financiero pude entregar el día (5) de Enero del año entrante). |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20 | 5