## Plantilla Plan de Acción
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PLAN DE ACCION
Departamento: | Investigación de aprendizaje
Responsable del área : | Dinorah de Lima
Responsable del Proyecto o Programa : | Dinorah de Lima
Cargo: | Encargada de Investigación de aprendizaje
Cronograma de Actividaes | [7 empty] | Indicadores de Gestión |  |  |  | Valoración y Administración del Riesgo-VAR | [14 empty] | Descrpción
[12 empty] | Identificación de los Riesgos |  | Evaluación de los Riesgos
Actividad (Objetivo) Programada | Estado de Ejecuion : | Insumos | Trimestre T-1- Enero-Marzo | Presupuesto Ejecutado: | Fecha de inicio cumplimiento (DD/MM/AAAA | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AAAA | Horario (am/pm) | Cantidad de Actividad realizada | Meta Física lograda (POAs) | Objetivos estratégico logrado (PEI) | Nombre del Responsable |  |  | Impacto |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Respuesta al Riego |  |  |  | Acciones de Mitigación | Evidencias describir y adjuntar (escaneada) | Observaciones
[12 empty] | RIESGO | Tipo de Riesgo | Factores de Riesgo | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | Factores de Riesgo | Alto (71%-100%) (6 al 9) | Medio (31%-70%) (3 al 4) | Bajo (1%-30%) (1 al 2) | Evitar | Reducir | Compartir | Monitorear / Aceptar | Accion de Respuesta
Actividades de divulgación: Participación en Webinars | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-24 | am | 2 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | BANNER WEBINAR 18.2.2021 Fotografías WEBINAR 18.2.2021 BANNER WEBINAR 24.3.2021
Actividades de divulgación: Redacción de publicaciones | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | Enero | Marzo | am-pm | 2 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | Correo de invitación al foro quincenal “Criterios básicos para una publicación exitosa" Certificados de participación en curso Atlas.Ti Correo de bienvenida al curso Atlas.Ti Descripción del curso Atlas.Ti
Actividades de divulgación: Colaboración con otras instancias internas y externas al IDEICE | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | Enero | Marzo | am-pm | 6 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | Correos del equipo de diagramación sobre informe del estudio piloto virtual para mejorar la comprensión lectora de estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Primario y “Métodos divertidos para responder pruebas de comprensión lectora”
Actividades de divulgación: Capacitaciones recibidas | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | Enero | Marzo | am-pm | 2 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | N/A
Actividades de divulgación: Asistencias a eventos relacionados con el área | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | Enero | Marzo | am-pm | 1 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | Correo de invitación a entrevista de estudio realizado por el proyecto Red-LEI PUCMM/USAID Correo de invitación a la reunión con directora de Evaluaciones del MINERD para analizar resultados de estudio sobre evaluaciones de comprensión lectora. Correo de invitación a reunión para evaluar el seminario “La alfabetización inicial desde la perspectiva del acompañamiento pedagógico.
Actividades de divulgación: Participación en reuniones internas | Ejecutado | N/A | 0 | 0 | Enero | Marzo | am-pm | 2 | 0 | 1 | Dinorah de Lima | Atraso de otros proyectos que dan cumplimientos a otros objetivos estratégicos | Estratégico | Atraso en el cumpliento de otros proyectos en caso de coincidir en tiempo. |  |  | 1 | Solicitudes de último minuto o nuevas fechas de entrega con alta prioridad |  |  | Bajo (1%-30%) (1 al 2) |  |  |  | X | N/A | Banner de invitación y agradecimiento de participación del lanzamiento de campaña "Leer nos cambia la vida" organizado por LAC/READS.
Nivel de Gravedad
Clasificación | % | Valor | Riesgo
9 | (71%-100%) | 3 | Alto
6 |  | 3 | Alto
4 | (31%-70%) | 2 | Medio
3 |  | 2 | Medio
2 | (1%-30%) | 1 | Bajo
1 |  | 1 | Bajo

## Calendario
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
Dirección de Planificación y Desarrollo
CRONOGRAMA DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS AVANCES Y LOGROS INSTITUCIONALES
CRONOGRAMA DE PRESNTACION DE LOS INFORME |  |  |  |  | Enero-marzo |  |  | Abril-junio |  |  | Julio-sept. |  |  | Oct-Dic. |  |  | Enero
Plataforma | Plataformas Dependientes | Periodo | Fechas establecidas | Área a Reportar | En | Feb. | marz | Abr. | May | Jun. | Jul. | Agost. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Enero
Plan Estratégico Institucional | SIGOB | Semestral | 05 de Enero 05 de Julio | Todos los Área de trabajo | 5 | [5 empty] | 5
| Pacto Educativo |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | 5
| Mamoria Institucional | Mensual | 30 de cada mes (Ene-Dic.) | Departamento de Comunicaciones Y Relaciones | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28
Normas Básica de Control Interno-INOBACI (cargar en la plataforma) | Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Cuatrimestral | 10 de Abril 10 de Agosto 20 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
Informe de Avances y Logros de la Gestión | Oficina de Libre Acceso a la Información OAI Normas Básica de Control Interno-INOBACI Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Trimestral | 05 de Abril 05 de Agosto 05 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Plan Operativo Anual -POA | Plan De Acción (Trimestralmente) | Trimestral | Enero-Marzo (se reporta los días 02 Abril) | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Abril-Junio (se reporta los días 02 de Julio) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Julio-Sept. (se reporta los días 02 Octubre) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Oct.-Dic. (se reporta los días 20 de Diciembre) (con exepción de Admistrativo y Financiero pude entregar el día (5) de Enero del año entrante). |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20 | 5