## Plantilla Plan de Acción
Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa-IDEICE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PLAN DE ACCIÓN
Departamento: | Divulgación Científica
Responsable del área : | Dr. Julián Álvarez
Responsable del Proyecto o Programa : | Dr. Julián Álvarez
Cargo: | Encargado de Divulgación
Cronograma de Actividaes | [7 empty] | Indicadores de Gestión |  |  |  | Valoración y Administración del Riesgo-VAR | [14 empty] | Descrpción
[12 empty] | Identificación de los Riesgos |  | Evaluación de los Riesgos
Actividad (Objetivo) Programada | Estado de Ejecución : | Insumos | Trimestre T-2- Abril-Junio | Presupuesto Ejecutado: | Fecha de inicio cumplimiento (DD/MM/AAAA | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AAAA | Horario (am/pm) | Cantidad de Actividad realizada | Meta Física lograda (POAs) | Objetivos estratégico logrado (PEI) | Nombre del Responsable |  |  | Impacto |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Respuesta al Riego |  |  |  | Acciones de Mitigación | Evidencias describir y adjuntar (escaneada) | Observaciones
[12 empty] | RIESGO | Tipo de Riesgo | Factores de Riesgo | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | Factores de Riesgo | Alto (71%-100%) (6 al 9) | Medio (31%-70%) (3 al 4) | Bajo (1%-30%) (1 al 2) | Evitar | Reducir | Compartir | Monitorear / Aceptar | Accion de Respuesta
Realización Feria del Libro 2021 | Suspendido | N/a | RD$ 272,100.00 | RD$ 0.00 | 2021-03-01 | N/a | 8:00 - 4:00 p.m. | 0 | N/a | N/a | Dr. Julián Álvarez | Medioambientales |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | La mitigación no depende del instituto, sin embargo, si se realiza de manera virtual, la institución podría adaptarse a las necesidades de la actividad. | N/a
Nivel de Gravedad
Clasificación | % | Valor | Riesgo
9 | (71%-100%) | 3 | Alto
6 |  | 3 | Alto
4 | (31%-70%) | 2 | Medio
3 |  | 2 | Medio
2 | (1%-30%) | 1 | Bajo
1 |  | 1 | Bajo

## Calendario
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
Dirección de Planificación y Desarrollo
CRONOGRAMA DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS AVANCES Y LOGROS INSTITUCIONALES
CRONOGRAMA DE PRESNTACION DE LOS INFORME |  |  |  |  | Enero-marzo |  |  | Abril-junio |  |  | Julio-sept. |  |  | Oct-Dic. |  |  | Enero
Plataforma | Plataformas Dependientes | Periodo | Fechas establecidas | Área a Reportar | En | Feb. | marz | Abr. | May | Jun. | Jul. | Agost. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Enero
Plan Estratégico Institucional | SIGOB | Semestral | 05 de Enero 05 de Julio | Todos los Área de trabajo | 5 | [5 empty] | 5
| Pacto Educativo |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 | 5
| Mamoria Institucional | Mensual | 30 de cada mes (Ene-Dic.) | Departamento de Comunicaciones Y Relaciones | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28
Normas Básica de Control Interno-INOBACI (cargar en la plataforma) | Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Cuatrimestral | 10 de Abril 10 de Agosto 20 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
Informe de Avances y Logros de la Gestión | Oficina de Libre Acceso a la Información OAI Normas Básica de Control Interno-INOBACI Valoración y Administración de los Riesgos -VAR | Trimestral | 05 de Abril 05 de Agosto 05 de Diciembre | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Plan Operativo Anual -POA | Plan De Acción (Trimestralmente) | Trimestral | Enero-Marzo (se reporta los días 02 Abril) | Todos los Área de trabajo |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Abril-Junio (se reporta los días 02 de Julio) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Julio-Sept. (se reporta los días 02 Octubre) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20
|  |  | Oct.-Dic. (se reporta los días 20 de Diciembre) (con exepción de Admistrativo y Financiero pude entregar el día (5) de Enero del año entrante). |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 20 | 5