## Plantilla Plan de Acción
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PLAN DE ACCION
Departamento: | Dirección de Evaluación e Investigación
Responsable del área : | María Eugenia Amorós
Responsable del Proyecto o Programa : | María Eugenia Amorós
Cargo: | Investigadora
Cronograma de Actividaes | [7 empty] | Indicadores de Gestión |  |  |  | Valoración y Administración del Riesgo-VAR | [14 empty] | Descrpción
[12 empty] | Identificación de los Riesgos |  | Evaluación de los Riesgos
Actividad (Objetivo) Programada | Estado de Ejecuion : | Insumos | Trimestre T-1- Enero-Marzo | Presupuesto Ejecutado: | Fecha de inicio cumplimiento (DD/MM/AAAA | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AAAA | Horario (am/pm) | Cantidad de Actividad realizada | Meta Física lograda (POAs) | Objetivos estratégico logrado (PEI) | Nombre del Responsable |  |  | Impacto |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Respuesta al Riego |  |  |  | Acciones de Mitigación | Evidencias describir y adjuntar (escaneada) | Observaciones
[12 empty] | RIESGO | Tipo de Riesgo | Factores de Riesgo | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | Factores de Riesgo | Alto (71%-100%) (6 al 9) | Medio (31%-70%) (3 al 4) | Bajo (1%-30%) (1 al 2) | Evitar | Reducir | Compartir | Monitorear / Aceptar | Accion de Respuesta
Producto 1: Guías entrevistas | Ejecutado | Guías entrevistas | T2 | RD$ 218,890.00 (pago vía PNUD) | junio 2021 | junio 2021 | N/A | 2 | N/A | N/A | María Eugenia Amorós | Riesgo estratégico | Estratégico |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto | TdR | N/A
Producto 2: 40% de las entrevistas realizadas | Ejecutado | Videos, audios y transcripciones de las entrevistas | T3 | RD$156,350.00 (Pago vía PNUD) | septiembre 2021 | septiembre 2021 | N/A | 8 | N/A | N/A | María Eugenia Amorós | Riesgo estratégico | Estratégico |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto | Videos, audios y transcripciones recibidas | N/A
Producto 3: 100% de las entrevistas realizadas | Ejecutado | Videos, audios y transcripciones de las entrevistas | T4 | RD$250.160.00 (Pago vía PNUD) | diciembre 2021 | diciembre 2021 | N/A | 20 | N/A | N/A | María Eugenia Amorós | Riesgo estratégico | Estratégico |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto | Videos, audios y transcripciones recibidas | N/A
Nivel de Gravedad
Clasificación | % | Valor | Riesgo
9 | (71%-100%) | 3 | Alto
6 |  | 3 | Alto
4 | (31%-70%) | 2 | Medio
3 |  | 2 | Medio
2 | (1%-30%) | 1 | Bajo
1 |  | 1 | Bajo

## Calendario
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
Dirección de Evaluación e Investigación
CRONOGRAMA DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS AVANCES Y LOGROS INSTITUCIONALES
Cronograma de trabajo 2021
Reservorio de entrevistas a personajes destacados de la educación dominicana
Etapas | Actividades | Fecha | Estatus
Preparación | Firma contrato empresa que realizará las entrevistas | Mayo | Ejecutado
Producto 1 | Guías de entrevistas entregadas y aprobadas por IDEICE | Mayo | Ejecutado
| Realización de 1ra entrevista y revisión por parte del IDEICE | Junio | Ejecutado
Producto 2 | 40% de entrevistas realizadas (6 entrevistas) y sus transcripciones | Julio-Agosto | Ejecutado
Producto 3 | 100% de entrevistas realizadas (20 entrevistas) y sus transcripciones | Septiembre-Octubre | En proceso