## Plantilla Plan de Acción
Instituto Dominicano de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa-IDEICE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / PLAN DE ACCION
Departamento: | Departamento de Investigación
Responsable del área : | Ginia Montes de Oca
Responsable del Proyecto o Programa : | María Eugenia Amorós
Cargo: | Investigadora
Cronograma de Actividaes | [7 empty] | Indicadores de Gestión |  |  |  | Valoración y Administración del Riesgo-VAR | [14 empty] | Descrpción
[12 empty] | Identificación de los Riesgos |  | Evaluación de los Riesgos
Actividad (Objetivo) Programada | Estado de Ejecuion : | Insumos | Trimestre T4 octubre - diciembre | Presupuesto Ejecutado: | Fecha de inicio cumplimiento (DD/MM/AAAA | Fecha de cumplimiento (DD/MM/AAAA | Horario (am/pm) | Cantidad de Actividad realizada | Meta Física lograda (POAs) | Objetivos estratégico logrado (PEI) | Nombre del Responsable |  |  | Impacto |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Respuesta al Riego |  |  |  | Acciones de Mitigación | Evidencias describir y adjuntar (escaneada) | Observaciones
[12 empty] | RIESGO | Tipo de Riesgo | Factores de Riesgo | Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | Factores de Riesgo | Alto (71%-100%) (6 al 9) | Medio (31%-70%) (3 al 4) | Bajo (1%-30%) (1 al 2) | Evitar | Reducir | Compartir | Monitorear / Aceptar | Accion de Respuesta
Inicio de actividades con empresa contratada vía OEI | Iniciado | TdR, Plan de trabajo | T4 | 0 |  |  | N/A | 2 | N/A | N/A | María Eugenia Amorós | Riesgo estratégico | Estratégico |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto | TdR | N/A
Nivel de Gravedad
Clasificación | % | Valor | Riesgo
9 | (71%-100%) | 3 | Alto
6 |  | 3 | Alto
4 | (31%-70%) | 2 | Medio
3 |  | 2 | Medio
2 | (1%-30%) | 1 | Bajo
1 |  | 1 | Bajo